**2016届毕业生毕业论文与毕业实习的相关安排**

各位同学：

一、2016届毕业生毕业实习的安排

1、时间：2016年2月25日至4月17日，共八周；

2、下学期开学时间为：2016年4月16,17日报到；

3、毕业实习相关的表格，请在以下网址下载：<http://jrxy.njue.edu.cn/class.asp?ClassID=135>；

 4、具体安排请见附件：金融学院（本科）学生毕业实习安排

二、2016届毕业生毕业论文的安排

 1、南京财经大学毕业论文（设计）智能管理系统<http://210.28.80.71/bylw/>

 2、关于做好2016届本科生毕业论文（设计）工作的通知；<http://jwc.njue.edu.cn/s/119/t/7/0e/a3/info3747.htm>

3、南京财经大学本科毕业论文（设计）工作规程；<http://jwc.njue.edu.cn/s/119/t/7/0d/88/info3464.htm>

4、本科毕业论文（设计）工作流程及时间进度安排一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段名称 | 主要工作（学生/指导教师/其他）  | 开始时间 | 截止时间 |
| 1 | 部署阶段 | 教务处、学院、辅导员、本导开展毕业论文（设计）动员 | 2015.10.26 | 2015.10.31 |
| 2 | 选题阶段 | 学生:确定选题并提交 | 2015.11.1 | 2015.11.23 |
| 指导教师：确认选题 | 2015.11.24 | 2015.11.30 |
| 3 | 开题阶段 | 学生：撰写、提交、修改开题报告 | 2015.12.1 | 2015.12.31 |
| 指导教师：审核开题报告 | 2016.1.1 | 2016.1.18 |
| 4 | 初稿阶段 | 学生：撰写、提交论文初稿、中期检查 | 2016.1.19 | 2016.3.19 |
| 指导教师：审阅初稿、中期检查 | 2016.3.20 | 2016.4.10 |
| 5 | 论文修改阶段 | 学生：反复修改论文并提交修改稿（二稿、三稿）、提交外文文献及译稿， | 2016.4.11 | 2016.5.6 |
| 指导教师：审阅论文修改稿、审阅外文文献翻译稿 |
| 6 | 定稿阶段 | 学生：提交论文定稿版 | 2016.5.7 | 2016.5.10 |
| 指导教师：审定并给出指导成绩 | 2016.5.11 | 2016.5.16 |
| 7 | 答辩分组、评阅阶段 | 院系成立答辩小组、分配评阅人、给出评阅成绩 | 2016.5.17 | 2016.5.27 |
| 8 | 答辩阶段 | 现场答辩及成绩录入，成绩发布 | 2016.5.28 | 2016.6.10 |
| 9 | 二次答辩 | 不合格论文学生和推荐校优秀毕业论文（设计）学生二次答辩 | 2016.6.11 | 2016.6．16 |
| 10 | 论文推优 | 学院上报校级优秀毕业论文 | 2016.6.17 | 2016.6.24 |
| 11 | 工作总结 | 毕业论文工作进行总结、抽检 | 2016.6.25 | 2016.6.30 |

 南京财经大学金融学院

 2015年11月9日